## Sheet1
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 2019-09-09 | 16/09/2019 | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 2019-07-10 | 14/10/2019 | 21/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-04-11 | 2019-11-11 | 18/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-02-12 | 2019-09-12 | 16/12/2019 | 23/12/2019
Tìm hiểu tổng quan về Unity
Tìm hiểu về Socket, Json, Cách điều khiển xe thông qua gia tốc
Tìm hiểu Opencv
Tìm hiểu thuật toán tìm lane line qua thuật toán contour và sliding window
Triển khai thực hiện tìm lane line qua Unity
Tìm hiểu keras
Tìm hiểu thuật toán phát hiện biển báo bằng opencv và nhận diển biển báo bằng keras
Tìm hiểu nhận diện làn đường và góc đánh lái bằng Keras
Tìm hiểu phát hiện và nhận diện biển báo với YOLO
Tìm hiểu multithreading và multiprocessing. Ứng dụng vào chương trình đã viết dạng 1 thread only
Tìm hiểu board Nvidia Jetson TX2
Tìm hiểu về xe RC
Thiết kế shield, đặt mạch, kiểm thử
Viết driver và đo đạc thông số PWM
Thiết kế sa hình
Kiểm thử trên xe thực tế